## Sheet1
대분류 | 중분류 | 소분류 | 인원 | [5 empty] | 날짜
|  |  | 김형태 | 이솔 | 정주영 | 김성법 | 민재영 | 조영준 | 1월 | [7 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월
[9 empty] | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일
설계 및 발표 | 주제선정 | 꽃 쇼핑 홈페이지 | bar: 1월 24일
| 벤치마킹 | 꾸까 / 꽃집청년들 | bar: 1월 24일
| 요구사항 정의서 작성 | 완료 | bar: 1월 24일 to 1월 25일
| UseCase다이어그램 작성 | 완료 | bar: 1월 25일; 1월 28일
| 스토리보드 작성 | 완료 | bar: 1월 26일
| 프로젝트 흐름도 작성 | 완료 | bar: 1월 27일 to 1월 28일
| DB 테이블 설계 | 완료 | bar: 1월 26일 to 1월 27일
| DB 쿼리 테스트 | 완료 | bar: 1월 27일
| ERDiagram | 완료 | bar: 1월 27일
| 뜯어보기 | 흔한개발자 / 주얼쓰 | bar: 1월 27일; 2월 2일 to 2월 3일
| 1차 발표 | 2월 4일 | bar: 2월 4일
프로젝트 보고서 | bar: 3월 10일
| 2차 발표 | 3월 11일 | bar: 3월 11일
코딩 | 뷰 | css | bar: 2월 21일 to 2월 26일; 2월 28일 to 3월 5일; 3월 7일 to 3월 10일
js | bar: 2월 7일 to 2월 19일; 2월 21일 to 2월 25일; 2월 28일 to 3월 4일
jsp | bar: 2월 7일 to 2월 19일; 2월 21일 to 2월 25일; 2월 28일 to 3월 4일
jspf | bar: 2월 7일
| 공통설정 | pom.xml | bar: 2월 7일
logger.class | bar: 2월 7일
web.xml | bar: 2월 7일
servlet.xml | bar: 2월 7일
context.xml | bar: 2월 7일
SQL | bar: 2월 7일 to 2월 19일; 2월 21일 to 2월 25일; 2월 28일 to 3월 4일
DAO.class | bar: 2월 7일
| 회원 / 로그인 / 마이페이지 | DAO | bar: 2월 7일 to 2월 19일
Controller | bar: 2월 7일 to 2월 19일
Service | bar: 2월 7일 to 2월 19일
| 장바구니 / 판매 / 결제 | DAO | bar: 2월 7일 to 2월 19일
Controller | bar: 2월 7일 to 2월 19일
Service | bar: 2월 7일 to 2월 19일
| 관리자 | DAO | bar: 2월 21일 to 2월 25일; 2월 28일 to 3월 4일
Controller | bar: 2월 21일 to 2월 25일; 2월 28일 to 3월 4일
Service | bar: 2월 21일 to 2월 25일; 2월 28일 to 3월 4일
테스트 | bar: 2월 19일; 3월 4일; 3월 10일
보완 및 수정 | bar: 3월 2일 to 3월 5일; 3월 7일 to 3월 10일